## README
副業人材活用ラボR 標準テンプレート
テンプレートID | T03
テンプレート名 | キックオフ・アジェンダ（設計確定用）
提供 | 副業人材活用ラボR（砂川大輔｜トトノエルジャパン合同会社）
著作権表示 | c 2026 トトノエルジャパン合同会社
目的 | 初回打合せを「設計確定の場」に変えるためのアジェンダ。未決を可視化し、条件を残すことで運用を前に進める。
使い方（最小手順）
・初回は顔合わせではなく「設計確定の場」にする（目的・成果・範囲・制約・役割）。
・未決は隠さず、保留理由と「決める条件」を残す。
・正本（ログ／台帳／資産庫）の置き場を最初に固定する。
注意（運用ルール）
・会議は報告会にしない。毎回「次に決めること」を1~3個に絞る。
・チャットはリンク通知が原則。ファイル本体を流さない。
・このアジェンダの結論は意思決定ログへ転記し、正本化する。
出典：副業人材活用ラボR（砂川大輔）｜c 2026 トトノエルジャパン合同会社

## 03_キックオフ
キックオフ・アジェンダ（設計確定用）
会社名 |  |  |  | 作成日 |  | 版 |  | 作成者／参加者
（例）株式会社〇〇 |  |  |  | （例）2026/01/01 |  | （例）v1.0 |  | （例）経営者・受入責任者・現場・副業人材
会議情報（記入欄）
テーマ（対象機能） |  |  | （例）提案~受注の標準化
目的（Why） |  |  | （例）提案品質を運用資産として標準化し、再現性を上げる
参加者 |  |  | （例）経営者／受入責任者／現場／副業人材
正本（置き場） |  |  | （例）置き場インデックスURL、意思決定ログ、運用台帳、運用資産庫
アジェンダ（設計確定用）
No. | 論点 | 確定すること（要点） | 判断材料（事前情報） | 結論（決めた／保留） | 保留理由・決める条件 | 担当（宿題） | メモ
1 | 目的 | 目的を一文で言える状態にする（経営課題に接続）
2 | 成功の定義 | 成果物＋運用状態＋残す運用資産を合意する
3 | 範囲と優先順位 | やる／やらないを明確化し、優先順位は一本に絞る
4 | 制約 | 稼働／ツール／情報区分／承認前提を言語化する
5 | 役割 | 窓口・決裁・現場を固定し、誰が何を決めるか置く
6 | 運用前提 | レビューの型（KPI1~3＋定性3問）とログ運用を決める
7 | 正本・置き場 | 置き場3点セット（ログ／台帳／資産庫）と入口を固定する
8 | 次の一手 | 未決を残し、決める条件と宿題（担当）を置く
出典：副業人材活用ラボR（砂川大輔）｜c 2026 トトノエルジャパン合同会社